## Sheet1
TÊN CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN THỰC HIỆN | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
Thu thập | Nguyễn Minh Thành | 8 Ngày
Đặc tả | Lê Duy Minh | 7 Ngày
Cài đặt môi trường | Nguyễn Minh Cảnh | 1 Ngày
Quản trị hệ thống | Nguyễn Minh Thành | 6 Ngày
Báo cáo thống kê | Lê Duy Minh | 5 Ngày
Tìm kiếm | Lê Duy Minh | 3 Ngày
Xác đinh yêu cầu | Nguyễn Minh Cảnh | 3 Ngày
Thiết kế logic | Nguyễn Minh Thành | 5 Ngày
Lập trình | Nguyễn Minh Thành | 20 Ngày
Kiểm thử | Nguyễn Minh Cảnh | 10 Ngày
Làm tài liệu | Lê Duy Minh | 2 Ngày
Yêu cầu phần mềm | Nguyễn Minh Cảnh | 5 Ngày
Chuyển giao | Nguyễn Minh Cảnh | 3 Ngày
Hổ trợ | Nguyễn Minh Cảnh | 2 Ngày
.